## ﾁｪｯｸﾘｽﾄR7.4
チェックリスト | [5 empty] | R5.4～Ver
工事名：
監督員名：
|  |  |  | ○：必須 △：必要時 | チェック欄
提出時期 | 名称 | 摘要 | 添付資料及び注意事項 |  | 監督員 | 検査員
着工の 翌日まで | 着工届 |  | 事前に提出された主任（監理）技術者選任通知書の技術者と相違ないか 契約時に提出された現場代理人選任通知書の代理人と相違ないか | ○
契約後 ７日以内 | 工程表(計画工程表) | 計画工程表は、監督員が指示したときに着手前に提出 |  | ○
契約後 10日以内 | 受注登録工事ｶﾙﾃ(CORINS) 受領書の写し | 当初契約時または変更契約時において 請負金額が500万円以上の工事 | 事前に提出された主任（監理）技術者選任通知書の技術者と相違ないか 契約時に提出された現場代理人選任通知書の代理人と相違ないか | △
契約後 1ヶ月 以内 | 建設業退職金共済組合 掛金収納書届出書 | 請負金額が200万円を超える工事 | 請負金額に対する共済証紙の枚数を確認 ※不足の場合は、理由を確認 | ○
| 建設業退職金共済制度に 加入できない報告書 | 建設業退職金共済組合に加入できない場合 | 退職金制度の証となる契約書または領収書等の写し | △
着工前 又は 行為前 | 施工計画書 | 請負金額が5,000万円以上又は監督員の指示した工事 |  | △
| 施工体制台帳 | 下請契約を締結した場合必須 （下請契約締結後、遅滞なく） | 下請業者の建設業許可証の写し、当初及び変更契約書面の写し ※専門技術者（元請業者）を配置した場合：資格が確認できる書類及び雇用が確認できる書面 | △
| 再下請負通知書 | 再下請契約を締結した場合必須 （再下請契約締結後、遅滞なく） | 建設業許可証の写し、当初及び変更契約書面の写し | △
| 施工体系図 | 下請契約を締結した場合必須 （下請契約締結後、遅滞なく） |  | △
| 段階確認願 | 施工状況立会を必要とする場合 | 施工状況立会を必要とする工種がある場合 （机上で確認した場合は、該当項目の完了が判断できる写真を添付） | △
| 材料承認願 | 土木工事：原則全ての材料 建築工事：主要材料（監督員と協議を行うこと） | 道路用路盤材料等の新材を使用する場合は岩石採取計画認可書(採石法上の許可)を添付、道路用路盤材料等の再生材を使用する場合は再生路盤材製造工場承認書またはﾘｻｲｸﾙ製品認定証(福岡県)を添付 | ○
| 建設発生土処分地計画書 | 建設発生土を場外へ持ち出す場合（量に関わらず） | 処分地の面積が分かるような資料 処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要となるので、その場合は許可証等の写し | △
| 建設廃棄物処理計画書 |  | 産業廃棄物処理業許可書の写し | △
| 再生資源利用計画書 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事または 1,000㎥以上の土砂、500t以上の砕石、200t以上の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄを搬入する工事 |  | △
| 再生資源利用促進計画書 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事または1,000㎥以上の建設発生土若しくはｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材であってこれらの質量の合計が200t以上を搬出する工事 |  | △
| 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ 工事登録証明書 | 「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」 提出時に添付 |  | △
| 安全訓練等の活動計画書 | 営繕工事(建築、電気、機械)は、活動時間は問わない 60日未満の工期の場合は提出不要 |  | △
| 着工前測量(調査)成果簿 | 維持工事等で測量の必要がない簡易な工事は不要 | 仮BMの設置､中心線、縦横断、用地境界等の測量結果､事前調査 | ○
| 交通安全管理計画書 | 道路使用許可を必要とする工事 | 安全対策平面図､緊急時連絡体制表､道路使用許可証の写し | △
施工中 | 安全訓練等の活動報告書 | 安全訓練等の活動報告書がある場合 原則毎月報告(その月が10日未満の工期の場合は提出不要) | 工事安全対策自己点検チェックリスト | △
| 工事打合簿 |  | 承諾、協議、提出、報告、届出、通知、指示 | △
変更時 | 変更登録工事ｶﾙﾃ(CORINS) 受領書の写し | 変更がある場合 |  | △
| 【各種変更書類】 | 提出書類に、工期や工事内容等の変更がある場合 | 工程表、施工計画書、副産物関係、材料承認願、段階確認願等 | △
出来高 検査時 | 出来高検査要求書 | 請負代金額1,000万円以上かつ出来高10分の3以上の工事 原則工期中に1回のみ可 |  | △
| 指定部分完成届 | 設計図書により工事完成前に引渡しを受けることを 指定した部分がある場合 |  | △
完成時 | 竣功届兼引渡書 |  |  | ○
| 工程管理資料 |  | 実施工程表（計画工程の下段に赤書きで実施工程を記入し比較） 軽微または単純な工事についてはﾊﾞｰﾁｬｰﾄ方式でも可 | ○
| 出来形管理資料 |  | 出来形展開図､出来形管理資料 | ○
| 品質管理資料 |  | 品質管理総括表､品質管理資料 | ○
| 写真管理資料 |  | 工事写真帳 | ○
| 各種試験成績書 |  |  | △
| 材料出荷証明書または納品書、 集計表 |  | 材料承認がある場合 道路用路盤材料等の新材、再生材を使用する場合 | ○
| 建設発生土処分地確認書 | 建設発生土を場外へ持ち出す場合（量に関わらず） | 処分状況が確認できる写真 | △
| 産業廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄ集計表 |  | 監督員がＥ票の写し（電子データでも可）を確認し集計表と対比すること | △
| 再資源化等報告書 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事 |  | △
| 再生資源利用実施書 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事または 1,000㎥以上の土砂、500t以上の砕石、200t以上の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄを搬入する工事 |  | △
| 再生資源利用促進実施書 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事または1,000㎥以上の建設発生土若しくはｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材であってこれらの質量の合計が200t以上を搬出する工事 |  | △
| 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ 工事登録証明書 | 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」 提出時に添付 |  | △
検査後 10日以内 | 竣工登録工事ｶﾙﾃ(CORINS) 受領書の写し | 当初契約時または変更契約時において 請負金額が500万円以上の工事 |  | △
◎対象となる項目については、当該工事において監督員が必要と認める提出書類にチェックを入れること。
◎契約後○日とは、契約日の翌日を１日目とし土日祝日を含む。（CORINSの登録は土日祝日を除く）
ただし、検査期限のみ、竣功届の届出日を1日目とする。
※検査員チェック欄の／については、実地検査時に要求された場合は提出すること。
黄色着色部分を今回変更する
R7.4.1から施行